## 关于
关于此甘特图
使用此甘特图模板使项目可视化，跟踪项目。首先，在“里程碑描述”部分中输入你正在处理的任务，然后输入每个任务的详细信息。数据将自动进行更新，你可轻松插入新任务或使用滚动条滚动浏览日程表。
• 使用“进度”可通过添加百分比数字来添加已完成的项目量。 • 在“开始日期”添加项目的启动日期。 • 通过在“天数”字段中填写完成项目所需的天数来完成计算。

## 浅色
shardSystem 实验平台
区块链小组 | [5 empty] | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
建洲、深扬、林岳
项目开始日期： | 2021-06-13 | [5 empty] | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 0 | time axis 2021-06-13 to 2021-08-07
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 备注 | 天数 | time axis 2021-06-13 to 2021-08-07
数组模拟与进程仿真
pbft验证
pbft节点功能补充 | 目标 | 建洲 | 75% | 2021-05-28
节点通信
Message编码与解码 | 目标 | 建洲、深扬 | 75% | 2021-06-03 | 加上Transactin的编码
Transaction构建与数据生成 | 目标 | 建洲、深扬 | 50% | 2021-06-02
socket通信与后台数据处理 | 目标 | 建洲、深扬 | 80% | 2021-06-01 | 基本功能完成
消息队列构建 | 目标 | 深扬、建洲 | 50% | 2021-06-04 | 重新捡起 | 高并发的时候再来
网络拓扑 | 步入正轨 | 林岳 | 50% | 2021-05-28 |  | 12
数组代码迁移到进程通信 | 里程碑 | 建洲、深扬 | 75% | 2021-06-04
UML类图设计 | 低风险 | 建洲、深扬 | 20% | 2021-06-01
第一次测试运行 | 目标 | 建洲 | 75% | 2021-06-04
第二次测试运行 | 目标 | 建洲、深扬 | 75% | 2021-06-10
网络数据测量 | 中等风险 | 建洲、深扬 | 10% | 2021-05-28
单分片更改成多分片 | 目标 | 建洲、深扬 | 75% | 2021-06-12
网络部署 | 步入正轨 | 建洲、深扬 | 0% | 2021-06-13
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 深色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2021-06-13 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 0 | time axis 2021-06-13 to 2021-08-07
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
标题 1
任务 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2021-06-13 | 3 | 日: 2; 一: 2; 二: 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2021-06-18 | 1 | bar: 五
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2021-06-10 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2021-07-03 | 1 | bar: 六
任务 5 | 中等风险 |  | 10% | 2021-06-19 | 6
标题 2
任务 1 | 高风险 |  | 60% | 2021-06-19 | 13
任务 2 | 步入正轨 |  | 50% | 2021-06-21 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2021-06-26 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2021-06-28 | 1 | bar: 一
任务 5 |  |  |  | 2021-06-29 | 24
标题 3
任务 1 | 步入正轨 |  |  | 2021-06-28 | 4
任务 2 | 中等风险 |  |  | 2021-07-01 | 14
任务 3 | 步入正轨 |  |  | 2021-07-16 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2021-07-20 | 3 | 二: 2; 三: 2; 四: 2
任务 5 | 低风险 |  |  | 2021-06-19 | 19
标题 4
任务 1 |  |  |  | 2021-07-23 | 15
任务 2 |  |  |  | 2021-08-06 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2021-09-17 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行

## 颜色
项目标题
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2021-06-13 |  |  |  |  | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
滚动增量： | 0 | time axis 2021-06-13 to 2021-08-07
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | time axis 2021-06-13 to 2021-08-07
标题 1
任务 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2021-06-13 | 3 | 2021-06-13: 2; 2021-06-14: 2; 2021-06-15: 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2021-06-18 | 1 | bar: 2021-06-18
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2021-06-10 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2021-07-03 | 1 | bar: 2021-07-03
任务 5 | 中等风险 |  | 10% | 2021-06-19 | 6
标题 2
任务 1 | 高风险 |  | 60% | 2021-06-19 | 13
任务 2 | 步入正轨 |  | 50% | 2021-06-21 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2021-06-26 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2021-06-28 | 1 | bar: 2021-06-28
任务 5 |  |  |  | 2021-06-29 | 24
标题 3
任务 1 | 步入正轨 |  |  | 2021-06-28 | 4
任务 2 | 中等风险 |  |  | 2021-07-01 | 14
任务 3 | 步入正轨 |  |  | 2021-07-16 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2021-07-20 | 3 | 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2
任务 5 | 低风险 |  |  | 2021-06-19 | 19
标题 4
任务 1 |  |  |  | 2021-07-23 | 15
任务 2 |  |  |  | 2021-08-06 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2021-09-17 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行